## 일정표
프로젝트 일정표
항 목 |  | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-22
개발계획서 및 일정표 작성
요구분석서 작성
순서도 작성
코드 제작 | API 데이터 선정
서버, 클라이언트 제작
클라이언트 채팅
학습, 테스트
테스트 결과 조회
중간 점검
제출 | 완료보고서 및 문서 작성